附件2

关于2020年度涉农领域预备项目的

联合审查意见

你市报来的2020年度涉农项目补助申报表收悉。根据《关于深化涉农资金统筹整合改革的实施意见》（粤涉农办〔2019〕18号）有关规定，省级组织了相关部门对你市报送的涉农领域预备项目开展联合审查。现将意见反馈如下：

一、

- 农业产业发展类。审查通过的项目、金额占申报项目的比率均远低于全省平均水平，建议进一步加强项目库储备工作，提高项目成熟度。建议广州市进一步做好粮食安全责任制考核的项目储备工作；广州市本级和各区均未将畜禽养殖废弃物资源化利用（考核项目）列入项目库，建议白云区、黄埔区、番禺区、花都区、南沙区、从化区、增城区进一步做好畜禽养殖废弃物资源化利用等项目储备工作。部分高标准农田建设项目未完成实施方案编制，建议进一步加快项目编报工作进度。

二、农村人居环境整治类。建议进一步做好农村厕所革命项目储备。

三、精准扶贫精准脱贫类。无申报项目，建议落实决胜脱贫攻坚有关工作。

- 四、生态林业建设类。无意见。

五、农业农村基础设施建设类。政策任务类别填写不规范，建议广州市在申报项目时按要求填写政策任务信息。芙蓉嶂灌区续建配套与节水改造工程没有填报灌区设计灌溉面积等关键信息，无法参照现有省级补助政策审核市县申报资金金额，建议完善该项目的灌区面积信息。建议南沙区进一步做好海堤加固达标工程等项目入库工作。

附件2

关于2020年度涉农领域预备项目的

联合审查意见

你市报来的2020年度涉农项目补助申报表收悉。根据《关于深化涉农资金统筹整合改革的实施意见》（粤涉农办〔2019〕18号）有关规定，省级组织了相关部门对你市报送的涉农领域预备项目开展联合审查。现将意见反馈如下：

- 一、农业产业发展类。审查通过的项目金额占申报项目的比率显著低于全省平均水平，建议进一步加强项目库储备工作，提高项目成熟度。建议珠海市进一步做好粮食安全责任制考核的项目储备工作；珠海市本级和各区均未将畜禽养殖废弃物资源化利用列入项目库，建议斗门区、金湾区进一步做好畜禽养殖废弃物资源化利用等项目储备工作。高标准农田建设项目未完成实施方案编制，建议进一步加快项目编报工作进度。

- 二、农村人居环境整治类。建议进一步加快项目前期工作进度。

三、精准扶贫精准脱贫类。无通过审查项目，建议落实决胜脱贫攻坚有关工作。

四、生态林业建设类。无意见。

五、农业农村基础设施建设类。政策任务类别填写不规范，建议珠海市在申报项目时按要求填写政策任务信息。

附件2

关于2020年度涉农领域预备项目的

联合审查意见

你市报来的2020年度涉农项目补助申报表收悉。根据《关于深化涉农资金统筹整合改革的实施意见》（粤涉农办〔2019〕18号）有关规定，省级组织了相关部门对你市报送的涉农领域预备项目开展联合审查。现将意见反馈如下：

一、农业产业发展类。

- 审查通过的项目金额占申报项目金额的比率远低于全省平均水平，建议进一步加强项目库储备工作，特别是重大项目储备，提高项目成熟度。建议汕头市本级和各区县进一步做好粮食考核的项目储备工作；汕头市个别县（区、市）未将畜禽养殖废弃物资源化利用列入项目库，建议濠江区、潮南区、澄海区进一步做好畜禽养殖废弃物资源化利用等项目储备；无审核通过的高标准农田建设项目，建议进一步加强项目储备工作。

二、农村人居环境整治类。汕头市在绩效目标的填写上过于粗放。濠江区共申报123个项目，但在工程类（或非工程类）项目前期工作进度情况的内容为空；潮阳区共申报90个工程类项目，但在“是否达到可施工条件”一栏全部都是“×”；澄海区所申报的579个项目及绩效目标表述都是“达到美丽宜居村标准”，看不到具体的内容，建设内容太粗；潮南区申报的95个项目内容不同，但绩效目标却都是相同的，结合内容不紧密；个别项目写有“其他793个”，建议项目申报不要图量，而是应该注重质量。建议进一步加强等外路改造、砂土路改造、通200人以上自然村村道路面硬化项目的前期工作。

三、精准扶贫精准脱贫类。建议进一步落实决胜脱贫攻坚有关工作。

四、生态林业建设类。汕头市本级申报的中央财政资金不在范围内、资金来源为森林植被恢复费的项目信息需进一步明确；潮南区申报的专职护林员补助不在范围内、资金来源为森林植被恢复费的项目信息需进一步明确；潮阳区资金来源为森林植被恢复费的项目信息需进一步明确；澄海区申报的专职护林员补助、生态公益林补助资金不在申报范围内。

- 五、农业农村基础设施建设类。政策任务类别填写不规范，建议汕头市在申报项目时按要求填写政策任务信息。建议濠江区进一步做好大中型病险水闸除险加固工程等项目入库工作。

附件2

关于2020年度涉农领域预备项目的

联合审查意见

你市报来的2020年度涉农项目补助申报表收悉。根据《关于深化涉农资金统筹整合改革的实施意见》（粤涉农办〔2019〕18号）有关规定，省级组织了相关部门对你市报送的涉农领域预备项目开展联合审查。现将意见反馈如下：

- 一、农业产业发展类。建议佛山市进一步做好粮食安全责任制考核的项目储备工作；佛山市个别区未将畜禽养殖废弃物资源化利用列入项目库，建议南海区、顺德区、三水区、高明区进一步做好畜禽养殖废弃物资源化利用等项目储备；部分高标准农田建设项目未完成实施方案设计，建议进一步加强项目储备工作，提高项目成熟度。

二、农村人居环境整治类。无意见。

三、精准扶贫精准脱贫类。无申报项目，建议落实决胜脱贫攻坚有关工作。

四、生态林业建设类。无意见。

- 五、农业农村基础设施建设类。政策任务类别填写不规范，建议佛山市在申报项目时按要求填写政策任务信息。

附件2

关于2020年度涉农领域预备项目的

联合审查意见

你市报来的2020年度涉农项目补助申报表收悉。根据《关于深化涉农资金统筹整合改革的实施意见》（粤涉农办〔2019〕18号）有关规定，省级组织了相关部门对你市报送的涉农领域预备项目开展联合审查。现将意见反馈如下：

- 一、农业产业发展类。审查通过的项目金额占申报项目金额的比率远低于全省平均水平，建议进一步加强项目库储备工作，特别是重大项目储备，提高项目成熟度。建议韶关市进一步做好粮食考核的项目储备工作；韶关市个别县（区、市）未将畜禽养殖废弃物资源化利用列入项目库，建议韶关市本级、始兴县、翁源县、乳源县、乐昌市、南雄市进一步做好畜禽养殖废弃物资源化利用等项目储备工作。无审核通过的高标准农田建设项目，建议进一步加强项目储备工作。

二、农村人居环境整治类。审查过程中发现韶关市有若干项目填报不规范，建议进一步加强项目审查把关、规范填报。

三、精准扶贫精准脱贫类。翁源县无申报项目，建议进一步落实决胜脱贫攻坚有关工作，核实是否申报项目。

四、生态林业建设类。韶关市本级申报的大径材培育示范林建设不在范围内，浈江区申报的森林防火视频监控中心建设项目、护林员网格化信息管理系统建设以前年度已经安排完毕、资金来源为森林植被恢复费的项目信息需进一步明确，武江区申报的樟源、江湾国有林场升级保护项目不够明确，曲江区申报的森林防火视频监控中心建设项目、护林员网格化信息管理系统建设以前年度已经安排完毕，乐昌市申报的国有林场珍贵树种和大径材培育示范建设项目不在范围内，新丰县申报的护林员网格化信息管理系统建设以前年度已经安排完毕，南雄市申报的资金来源为森林植被恢复费的项目信息需进一步明确。

五、农业农村基础设施建设类。政策任务类别填写不规范，建议韶关市在申报项目时按要求填写政策任务信息。韶关市小型灌区节水改造工程缺乏设计灌溉面积等关键信息，无法参照省级补助政策审核市县申报资金金额，建议完善该类项目的灌区面积信息。建议加快项目前期工作，做好项目储备。乐昌市要加快规划内山区五市中小河流治理进度，确保按照规划目标保质保量完成建设。

附件2

关于2020年度涉农领域预备项目的

联合审查意见

你市报来的2020年度涉农项目补助申报表收悉。根据《关于深化涉农资金统筹整合改革的实施意见》（粤涉农办〔2019〕18号）有关规定，省级组织了相关部门对你市报送的涉农领域预备项目开展联合审查。现将意见反馈如下：

- 一、农业产业发展类。建议河源市进一步做好粮食考核的项目储备工作；河源市个别县（区、市）未将畜禽养殖废弃物资源化利用列入项目库，建议紫金县进一步做好畜禽养殖废弃物资源化利用等项目储备。部分县区无通过审核的高标准农田建设项目，部分项目未完成实施方案，建议进一步加快项目编报，提高项目成熟度。

二、农村人居环境整治类。建议河源市进一步做好农村厕所革命项目储备工作。

三、精准扶贫精准脱贫类。紫金县无申报项目，建议进一步落实决胜脱贫攻坚有关工作，核实是否申报项目。

四、生态林业建设类。东源县申报的省级护林员补助资金、省级林下经济示范基地建设项目不在范围内，和平县申报的中央预算内投资项目不在范围内，紫金县申报的省级财政专项护林员补助资金项目不在范围内，连平县申报的购置森林公安相关的项目不在申报范围内。

五、农业农村基础设施建设类。政策任务类别填写不规范，建议河源市在申报项目时按要求填写政策任务信息。连平县要加快规划内山区五市中小河流治理项目建设，确保按照规划目标保质保量按期完成。

附件2

关于2020年度涉农领域预备项目的

联合审查意见

你市报来的2020年度涉农项目补助申报表收悉。根据《关于深化涉农资金统筹整合改革的实施意见》（粤涉农办〔2019〕18号）有关规定，省级组织了相关部门对你市报送的涉农领域预备项目开展联合审查。现将意见反馈如下：

一、

- 农业产业发展类。建议梅州市进一步做好粮食考核的项目储备工作；梅州市个别县（区、市）未将畜禽养殖废弃物资源化利用列入项目库，建议梅江区、五华县进一步做好畜禽养殖废弃物资源化利用等项目储备。部分高标准农田建设项目未完成实施方案，建议进一步加快项目编报，提高项目成熟度。

二、农村人居环境整治类。建议梅州市进一步做好农村厕所革命项目，以及通现代农业产业园旅游景区公路建设、等外路改造、砂土路改造、通200人以上自然村村道路面硬化项目等储备工作。

三、精准扶贫精准脱贫类。蕉岭县无申报项目，建议落实决胜脱贫攻坚有关工作，核实是否申报项目。

- 四、生态林业建设类。梅州市本级及五华县申报的购置无人机、执法警务车辆项目不在范围内，梅县区、蕉岭县、大埔县申报的省级以上生态公益林效益补偿资金不在范围内，平远县、大埔县申报的林下经济类型的补贴项目不在申报范围内，“梅州市平远县××镇××村绿美古树乡村建设项目”项目名称过于随意。

五、农业农村基础设施建设类。政策任务类别填写不规范，建议梅州市在申报项目时按要求填写政策任务信息。建议加快项目前期工作，做好项目储备。五华县要加快规划内山区五市中小河流治理项目建设，确保按照规划目标保质保量按期完成。

附件2

关于2020年度涉农领域预备项目的

联合审查意见

你市报来的2020年度涉农项目补助申报表收悉。根据《关于深化涉农资金统筹整合改革的实施意见》（粤涉农办〔2019〕18号）有关规定，省级组织了相关部门对你市报送的涉农领域预备项目开展联合审查。现将意见反馈如下：

一、

- 农业产业发展类。审查通过的项目金额占申报项目金额的比率远低于全省平均水平，建议进一步加强项目库储备工作，特别是重大项目储备，提高项目成熟度。建议惠州市进一步做好粮食安全责任制考核的项目储备工作；建议惠州市本级、惠阳区进一步做好畜禽养殖废弃物资源化利用等项目储备。部分高标准农田建设项目未完成实施方案，建议进一步加快项目编报，提高项目成熟度。

二、农村人居环境整治类。建议惠州市进一步做好农村厕所革命、等外路改造、砂土路改造、通200人以上自然村村道路面硬化等项目储备工作。

三、精准扶贫精准脱贫类。建议落实决胜脱贫攻坚有关工作。

四、生态林业建设类。惠州市本级申报的华南农业大学教学实践基地建设项目不在范围内，博罗县申报的惠州市博罗县国家森林火灾高风险综合治理工程项目不在范围内，惠城区申报的省级以上生态公益林效益补偿资金不在范围内。

五、农业农村基础设施建设类。政策任务类别填写不规范，建议惠州市在申报项目时按要求填写政策任务信息。建议博罗县做好中小河流治理、病险水库除险加固等项目入库工作。

附件2

关于2020年度涉农领域预备项目的

联合审查意见

你市报来的2020年度涉农项目补助申报表收悉。根据《关于深化涉农资金统筹整合改革的实施意见》（粤涉农办〔2019〕18号）有关规定，省级组织了相关部门对你市报送的涉农领域预备项目开展联合审查。现将意见反馈如下：

一、

- 农业产业发展类。审查通过的项目金额占申报项目金额的比率显著低于全省平均水平，建议进一步加强项目库储备工作，特别是重大项目储备，提高项目成熟度。建议汕尾市进一步做好粮食考核的项目储备工作；建议陆丰市进一步做好畜禽养殖废弃物资源化利用等项目储备工作。部分高标准农田建设项目未完成实施方案，建议进一步加快项目编报，提高项目成熟度。

二、农村人居环境整治类。海丰县申报金额单位看错，将元看成万元；建议进一步加强农村厕所革命、等外路改造、砂土路改造、通200人以上自然村村道路面硬化等项目储备工作。

- 三、精准扶贫精准脱贫类。建议落实决胜脱贫攻坚有关工作。

四、生态林业建设类。汕尾市城区申报的专职护林员补助资金不在范围内，陆丰市申报的林业发展补助（森林植被恢复费）项目需要进一步明确相关信息。

- 五、农业农村基础设施建设类。政策任务类别填写不规范，建议汕尾市在申报项目时按要求填写政策任务信息。建议陆丰市进一步做好病险水库除险加固等项目入库工作。

附件2

关于2020年度涉农领域预备项目的

联合审查意见

你市报来的2020年度涉农项目补助申报表收悉。根据《关于深化涉农资金统筹整合改革的实施意见》（粤涉农办〔2019〕18号）有关规定，省级组织了相关部门对你市报送的涉农领域预备项目开展联合审查。现将意见反馈如下：

一、

- 农业产业发展类。建议东莞市进一步做好粮食考核的项目储备工作。

二、农村人居环境整治类。建议东莞市进一步做好农村厕所革命项目储备工作。

三、精准扶贫精准脱贫类。建议落实决胜脱贫攻坚有关工作。

四、生态林业建设类。无意见。

- 五、农业农村基础设施建设类。政策任务类别填写不规范，建议东莞市在申报项目时按要求填写政策任务信息。

附件2

关于2020年度涉农领域预备项目的

联合审查意见

你市报来的2020年度涉农项目补助申报表收悉。根据《关于深化涉农资金统筹整合改革的实施意见》（粤涉农办〔2019〕18号）有关规定，省级组织了相关部门对你市报送的涉农领域预备项目开展联合审查。现将意见反馈如下：

一、

农业产业发展类。审查通过的项目个数占申报项目数的比率显著低于全省平均水平，建议进一步加强项目库储备工作，提高项目成熟度。建议中山市进一步做好粮食考核的项目和畜禽养殖废弃物资源化利用等项目储备。高标准农田建设项目均未完成实施方案，建议进一步加快项目编报，提高项目成熟度。

- 二、农村人居环境整治类。无意见。

三、精准扶贫精准脱贫类。无申报项目，建议落实决胜脱贫攻坚有关工作。

四、生态林业建设类。无意见。

五、农业农村基础设施建设类。政策任务类别填写不规范，建议中山市在申报项目时按要求填写政策任务信息。建议中山市进一步做好中小河流治理项目储备工作，并做好中小河流治理重点县及水系连通试点项目的入库工作。

附件2

关于2020年度涉农领域预备项目的

联合审查意见

你市报来的2020年度涉农项目补助申报表收悉。根据《关于深化涉农资金统筹整合改革的实施意见》（粤涉农办〔2019〕18号）有关规定，省级组织了相关部门对你市报送的涉农领域预备项目开展联合审查。现将意见反馈如下：

一、

农业产业发展类。审查通过的项目个数、金额占申报项目的比率均显著低于全省平均水平，建议进一步加强项目库储备工作，提高项目成熟度。建议江门市进一步做好粮食考核的项目储备工作；建议蓬江区、开平市、恩平市进一步做好畜禽养殖废弃物资源化利用等项目储备。部分县区无审核通过的高标准农田建设项目，部分高标准农田建设项目未完成实施方案，建议进一步加快项目编报，提高项目成熟度。

二、农村人居环境整治类。建议江门市进一步做好通现代农业产业园旅游景区公路建设、等外路改造、砂土路改造、通200人以上自然村村道路面硬化等项目储备工作。

三、精准扶贫精准脱贫类。建议落实决胜脱贫攻坚有关工作。

四、生态林业建设类。台山市、开平市申报的生态公益林县级损失性补偿等资金不在范围内。建议加强沿海防护林建设相关项目建设。

- 五、农业农村基础设施建设类。政策任务类别填写不规范，建议江门市在申报项目时按要求填写政策任务信息。建议台山市进一步做好中小河流治理、农村中型及重点小型机电排灌等项目入库工作；建议恩平市进一步做好中小河流治理项目入库工作。

附件2

关于2020年度涉农领域预备项目的

联合审查意见

你市报来的2020年度涉农项目补助申报表收悉。根据《关于深化涉农资金统筹整合改革的实施意见》（粤涉农办〔2019〕18号）有关规定，省级组织了相关部门对你市报送的涉农领域预备项目开展联合审查。现将意见反馈如下：

一、

- 农业产业发展类。做好项目的分类，落实实施主体，细化子项目，提高项目成熟度；建议阳江市进一步做好粮食考核的项目储备工作；建议阳江市本级进一步做好草地贪夜蛾、红火蚁等重大植物疫病防控项目储备工作；建议阳春市进一步做好畜禽养殖废弃物资源化利用等项目储备。部分高标准农田建设项目未完成实施方案，建议进一步加快项目编报，提高项目成熟度。

二、农村人居环境整治类。建议阳江市进一步做好通现代农业产业园旅游景区公路建设、等外路改造、砂土路改造、通200人以上自然村村道路面硬化等项目储备工作。

三、精准扶贫精准脱贫类。建议落实决胜脱贫攻坚有关工作。

- 四、生态林业建设类。阳春市申报的潭水翔南凤来农田林网建设工程不在范围内。建议加强沿海防护林建设相关项目建设。

五、农业农村基础设施建设类。政策任务类别填写不规范，建议阳江市在申报项目时按要求填写政策任务信息。建议做好大中型病险水闸除险加固、灌区续建配套与节水改造等项目入库工作；建议江城区进一步做好中小河流治理等项目入库工作；建议阳东区做好病险水库除险加固等项目入库工作；建议阳西县做好灌区续建配套与节水改造等项目入库工作。

附件2

关于2020年度涉农领域预备项目的

联合审查意见

你市报来的2020年度涉农项目补助申报表收悉。根据《关于深化涉农资金统筹整合改革的实施意见》（粤涉农办〔2019〕18号）有关规定，省级组织了相关部门对你市报送的涉农领域预备项目开展联合审查。现将意见反馈如下：

- 一、农业产业发展类。审查通过的项目个数、金额占申报项目的比率均显著低于全省平均水平，建议进一步加强项目库储备工作，做好项目的分类，落实实施主体，细化子项目，提高项目成熟度。建议湛江市进一步做好粮食考核的项目储备工作；建议坡头区、遂溪县、徐闻县、雷州市进一步做好畜禽养殖废弃物资源化利用等项目储备。部分县区无审核通过的高标准农田建设项目，部分高标准农田建设项目未完成实施方案，建议进一步加快项目编报，提高项目成熟度。

二、农村人居环境整治类。建议湛江市规范项目申报工作，审查发现赤坎区、坡头区、吴川市共有26个项目存在项目申报信息错填、漏填的现象。建议湛江市进一步做好通现代农业产业园旅游景区公路建设、等外路改造、砂土路改造、通200人以上自然村村道路面硬化等项目储备工作。

三、精准扶贫精准脱贫类。建议落实决胜脱贫攻坚有关工作。

- 四、生态林业建设类。麻章区申报的基本农田保护不在范围内，麻章区、吴川市、遂溪县申报的生态公益林生态效益补偿项目不在范围内，徐闻县申报的专职护林员补助不在范围内。建议加强沿海防护林建设以及雷州半岛生态修复相关项目建设。

五、农业农村基础设施建设类。政策任务类别填写不规范，建议湛江市在申报项目时按要求填写政策任务信息。建议徐闻县进一步做好中小河流治理项目入库工作。

附件2

关于2020年度涉农领域预备项目的

联合审查意见

你市报来的2020年度涉农项目补助申报表收悉。根据《关于深化涉农资金统筹整合改革的实施意见》（粤涉农办〔2019〕18号）有关规定，省级组织了相关部门对你市报送的涉农领域预备项目开展联合审查。现将意见反馈如下：

- 一、农业产业发展类。审查通过的项目个数、金额占申报项目的比率均显著低于全省平均水平，建议进一步加强项目库储备工作，做好项目的分类，落实实施主体，细化子项目，提高项目成熟度。建议茂名市进一步做好粮食安全责任制考核的项目储备工作；建议茂南区、电白区、高州市、化州市、信宜市进一步做好畜禽养殖废弃物资源化利用等项目储备工作。部分高标准农田建设项目未完成实施方案，建议进一步加快项目编报，提高项目成熟度。

二、农村人居环境整治类。建议茂名市规范项目申报工作，进一步做好村庄清洁行动及农村厕所革命、通现代农业产业园旅游景区公路建设、等外路改造、砂土路改造、通200人以上自然村村道路面硬化等项目储备工作。

三、精准扶贫精准脱贫类。建议落实决胜脱贫攻坚有关工作。

四、生态林业建设类。化州市申报的护林员网格化项目建设不在范围内。

五、农业农村基础设施建设类。政策任务类别填写不规范，建议茂名市在申报项目时按要求填写政策任务信息。建议高州市进一步做好中小河流治理项目入库工作。

附件2

关于2020年度涉农领域预备项目的

联合审查意见

你市报来的2020年度涉农项目补助申报表收悉。根据《关于深化涉农资金统筹整合改革的实施意见》（粤涉农办〔2019〕18号）有关规定，省级组织了相关部门对你市报送的涉农领域预备项目开展联合审查。现将意见反馈如下：

一、

- 农业产业发展类。审查通过的项目个数、金额占申报项目的比率均远低于全省平均水平，建议进一步加强项目库储备工作，做好项目的分类，落实实施主体，细化子项目，提高项目成熟度。建议肇庆市进一步做好粮食考核的项目储备工作。建议鼎湖区、高要区、四会市、封开县、德庆县进一步做好畜禽养殖废弃物资源化利用等项目储备，建议德庆县进一步做好制定可行性研究报告等项目前期储备工作。部分县区无审核通过的高标准农田建设项目，部分高标准农田建设项目未完成实施方案，建议进一步加快项目编报，提高项目成熟度。

二、农村人居环境整治类。建议肇庆市规范项目申报工作，进一步做好村庄清洁行动及农村厕所革命、通现代农业产业园旅游景区公路建设、等外路改造、砂土路改造、通200人以上自然村村道路面硬化等项目储备工作。

三、精准扶贫精准脱贫类。建议落实决胜脱贫攻坚有关工作。

- 四、生态林业建设类。四会市申报的森林植被恢复费返拨市县项目需要进一步明确信息，德庆县申报的省级生态公益林落界（精细化管理系统）不在申报范围内。建议加强碳汇造林及抚育相关项目建设。

五、农业农村基础设施建设类。政策任务类别填写不规范，建议肇庆市在申报项目时按要求填写政策任务信息。建议肇庆市本级进一步做好西江干流治理等项目入库工作。建议高要区、广宁县、封开县进一步做好中小河流治理项目入库工作。

附件2

关于2020年度涉农领域预备项目的

联合审查意见

你市报来的2020年度涉农项目补助申报表收悉。根据《关于深化涉农资金统筹整合改革的实施意见》（粤涉农办〔2019〕18号）有关规定，省级组织了相关部门对你市报送的涉农领域预备项目开展联合审查。现将意见反馈如下：

- 一、农业产业发展类。建议清远市进一步做好粮食考核的项目储备工作；建议清城区、清新区、佛冈县、阳山县、连南、英德市、连州市进一步做好畜禽养殖废弃物资源化利用等项目储备。部分高标准农田建设项目未完成实施方案，建议进一步加快项目编报，提高项目成熟度。

二、农村人居环境整治类。建议清远市进一步做好农村厕所革命、等外路改造、砂土路改造、通200人以上自然村村道路面硬化等项目储备工作。

三、精准扶贫精准脱贫类。建议落实决胜脱贫攻坚有关工作。

- 四、生态林业建设类。连南县申报的省级以上生态公益林效益补偿资金、特殊区位生态公益林管护经费补助、市级生态公益林效益补偿资金不在申报范围内，连南县、清新区申报的护林员补助不在申报范围内，清新区申报的新洲旧金矿生态环境综合治理项目不在申报范围内。

- 五、农业农村基础设施建设类。政策任务类别填写不规范，建议清远市在申报项目时按要求填写政策任务信息。建议连山县、连州市进一步做好病险水库除险加固工程项目入库工作。

附件2

关于2020年度涉农领域预备项目的

联合审查意见

你市报来的2020年度涉农项目补助申报表收悉。根据《关于深化涉农资金统筹整合改革的实施意见》（粤涉农办〔2019〕18号）有关规定，省级组织了相关部门对你市报送的涉农领域预备项目开展联合审查。现将意见反馈如下：

- 一、农业产业发展类。审查通过的项目个数、金额占申报项目的比率均远低于全省平均水平，其中饶平县无审查通过项目，建议进一步加强项目库储备工作，做好项目的分类，落实实施主体，细化子项目，提高项目成熟度。建议潮州市进一步做好粮食考核的项目储备工作；建议湘桥区、枫溪区进一步做好畜禽养殖废弃物资源化利用等项目储备工作。各县区均无审查通过的高标准农田建设项目，建议进一步加快项目编报，提高项目成熟度。

二、农村人居环境整治类。建议潮州市进一步做好农村厕所革命、通现代农业产业园旅游景区公路建设、等外路改造、砂土路改造、通200人以上自然村村道路面硬化等项目储备工作。

三、精准扶贫精准脱贫类。建议落实决胜脱贫攻坚有关工作。

四、生态林业建设类。潮安区、饶平县、凤泉湖申报的专职护林员补助工程不在范围内。建议加强沿海防护林建设相关项目建设。

- 五、农业农村基础设施建设类。政策任务类别填写不规范，建议潮州市在申报项目时按要求填写政策任务信息。

附件2

关于2020年度涉农领域预备项目的

联合审查意见

你市报来的2020年度涉农项目补助申报表收悉。根据《关于深化涉农资金统筹整合改革的实施意见》（粤涉农办〔2019〕18号）有关规定，省级组织了相关部门对你市报送的涉农领域预备项目开展联合审查。现将意见反馈如下：

一、农业产业发展类。

- 建议揭阳市进一步做好粮食考核的项目储备工作。部分县区无审查通过的高标准农田建设项目，部分高标准农田建设项目未完成实施方案，建议进一步加快项目编报，提高项目成熟度。

二、农村人居环境整治类。项目填报省级主管部门职责分不清，责任单位填写有误。建议加强项目成熟度审查把关。建议揭阳市进一步做好等外路改造、砂土路改造、通200人以上自然村村道路面硬化等项目储备工作。

三、精准扶贫精准脱贫类。建议落实决胜脱贫攻坚有关工作。

- 四、生态林业建设类。揭阳市本级、揭西县申报的森林分局业务技术用房项目不在范围内，揭东区申报的中央防护林项目补助资金不在范围内。建议加强沿海防护林建设相关项目建设。

五、农业农村基础设施建设类。政策任务类别填写不规范，建议揭阳市在申报项目时按要求填写政策任务信息。建议揭东区进一步做好大中型病险水闸除险加固等项目入库工作。建议揭西县进一步做好中小河流治理项目入库工作。建议惠来县进一步做好中型灌区续建配套与节水改造等项目入库工作。

附件2

关于2020年度涉农领域预备项目的

联合审查意见

你市报来的2020年度涉农项目补助申报表收悉。根据《关于深化涉农资金统筹整合改革的实施意见》（粤涉农办〔2019〕18号）有关规定，省级组织了相关部门对你市报送的涉农领域预备项目开展联合审查。现将意见反馈如下：

- 一、农业产业发展类。审查通过的项目个数占申报项目的比率远低于全省平均水平，建议进一步加强项目库储备工作，做好项目的分类，落实实施主体，细化子项目，提高项目成熟度。建议云浮市进一步做好粮食考核的项目储备工作；建议新兴县、郁南县进一步做好畜禽养殖废弃物资源化利用等项目储备。部分县区无审查通过的高标准农田建设项目，部分高标准农田建设项目未完成实施方案，建议进一步加快项目编报，提高项目成熟度。

二、农村人居环境整治类。建议云浮市加强项目申报的严格把关，加强项目成熟度审核把关，进一步做好等外路改造、砂土路改造、通200人以上自然村村道路面硬化等项目储备工作。

三、精准扶贫精准脱贫类。建议落实决胜脱贫攻坚有关工作。

四、生态林业建设类。郁南县、云安区申报的森林植被恢复费返拨市县项目过于笼统，需要进一步明确相关项目信息，云城区申报的生态公益林效益补偿资金不在范围内。建议加强碳汇造林及抚育相关项目建设。

五、农业农村基础设施建设类。政策任务类别填写不规范，建议云浮市在申报项目时按要求填写政策任务信息。郁南县21宗小型灌区改造工程没有填报灌区设计灌溉面积等关键信息，无法参照现有省级补助政策审核市县申报资金金额，建议完善该项目灌区面积等信息。建议云浮市本级进一步做好西江干流治理等项目入库工作。云城区要加快规划内山区五市中小河流治理项目建设，确保按照规划目标保质保量按期完成。