## Sheet1
附件
2021年省级预算编制工作时间表
阶段 | 时间 | 任务
项目入库 | 持续推进 | 省直部门常态化开展项目入库。按照省财政厅的通知,及时从部门项目库向财政项目库报送项目，成熟一个报送一个。 8月底前完成所有一级项目入库；11月底前完成提前下达项目入库；年度预算经人代会审议通过后30日、60日内分别完成一般性转移支付、专项转移支付项目入库。
预算布置 | 7月底前 | 省财政厅布置省级预算编制工作（包括中期财政规划和年度预算，下同）。
预算“一上” | 8月底前 | 省直部门提请分管省领导同志专题研究（审核）本部门年度预算编制，谋划下一年度工作重点及资金安排计划。
| 9月中旬前 | 各部门结合本部门及行业领域发展实际，通过预算编制系统提出预算建议计划，包括：中期财政规划、基本支出预算需求（含人员、职级等数据）、项目支出需求（含继续安排、新增、收回、压减、调整用途等）以及落实中央和省部署的重大改革、重要政策和重点项目资金需求。其中，已下发控制数的项目无需申报。涉及新增资金需求的，应书面向省财政厅报送资金申请及相关辅助材料。部门“一上”方案应测算年度资金需求，并滚动编制三年财政支出规划。 “一上”方案通过系统提交，无需报送纸质材料。
| 9月底前 | 省财政厅初审省直有关部门“一上”需求计划，向省领导汇报预算编制初步情况。
预算“一下” | 9月底- 11月初 | 省财政厅综合各部门申报年度资金需求，经审核汇总平衡并按程序报批后，按照分类分批的原则，将全部“一下”预算控制数下发至各部门。
预算“二上” | 11月底- 12月初 | 各部门根据下达的控制数细化编制部门预算，细化经管资金分配方案、绩效目标，通过系统提交预算“二上”数据，省财政厅按照预算审核规则进行审核，经修改完善后，书面报送本部门年度预算套表、中期财政规划及相关说明。 其中，省直有关部门应细化申报部门预算基本支出和项目支出计划；向省财政厅报送各项专项资金的目录清单、绩效目标及审批权限清单；按规定时限编制提前下达计划，提交省财政厅办理提前下达转移支付,涉及专项资金的，由省直有关部门同步下达任务清单。
报省政府审议 | 12月中旬 | 省财政厅汇总形成预算草案、中期财政规划、专项资金目录清单初稿，向省领导汇报。
| 12月下旬- 次年1月初 | 省财政厅将预算草案（含专项资金目录清单）呈报省政府党组会议、省政府常务会议、省委常委会审议；将中期财政规划提交省政府常务会议审议。
报省人大审议 | 次年1月上旬 | 省人代会召开前30日，省财政厅将预算草案提交省人大财经委初审。
| 次年2月初 | 省人代会批准预算草案后，省财政厅在规定时限内将经省人代会批准的年度预算和经省政府批准的中期财政规划批复省直各相关部门（“二下”）。
预算“二下” | 次年2月 | 年度预算经批准后，省财政厅将省级部门预算批复各一级预算单位，并将各部门年度预算安排计划告知各资金主管部门。各一级预算单位应在15日内将部门预算批复至下级预算单位，并按照统一公开时间、公开内容、公开格式和程序的原则公开本部门预算及“三公”经费信息。