## A5-2
预算支出绩效目标表(二级项目-明细项目)
项目名称 |  | 广东省示范性产业园区水质自动监测站建设
资金类型 |  | 省级财政专项资金
项目等级 |  | 二级项目
省级主管部门 |  | 广东省生态环境厅 |  | 实施单位 | 广东省生态环境监测中心
预算年度 |  | 2021年
资金需求 |  | 2250万元
支出内容 |  | 根据广东省现有水质自动监测工作基础，参照国家建设水质自动监测站的有关技术要求，建立示范性产业园区自动监测网，为科学指导水污染防治提供数据支撑，申报15个小型水质自动监测站建设及三年运维服务。
政策依据 |  | 对照《生态环境监测规划纲要（2020-2035年）》（环监测〔2019〕86号）关于 “深化自动监测与手工监测相融合的监测体系，研究建立以自动监测为主的地表水监测评价、考核与排名办法，与手工监测评价结果平稳衔接”等相关要求，为加强示范性产业园区自动监测网建设，全面按时完成水环境专题监测网建设任务，贯彻落实相关文件的要求，特申报广东省示范性产业园区水质自动监测站建设。
阶段性绩效信息（项目实施计划） |  | 第二季度 | 启动项目采购招标前期工作
|  | 第三季度 | 基本完成项目采购招标、仪器到货、仪器设备安装调试；
|  | 第四季度 | 开展水站仪器性能测和比对，组织试运行，完成验收工作。
总体绩效 目标 |  | 目标1：向广东省生态环境厅动态监控15个省级示范产业园区排污口在线水质状况，并实时预警水质异常事件，为保护下游水体水质安全提供重要预警手段。 目标2：实现与全省水质预警监测网的入网和融合水质分析，为我省十四五水污染防治攻坚战提供决策支持；发挥预报预警功能，为预防和处置突发环境事件提供技术支持。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 数据获取率 |  | 90%以上
|  |  | 水质有效数据获取量 |  | 不少于30万个/年
|  | 质量指标 | 水环境监测在线监控管理数据有效率 |  | 85%以上
|  | 时效指标 | 水质预警响应时效 |  | 实时
|  |  | 系统故障响应时间 |  | 24小时以内
|  | 成本指标 | 成本支出 |  | 不超预算
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
|  | 生态效益 指标 | 水质安全预警 |  | 及时预警地表水水质异常事件，保障水环境安全
|  |  | 水环境质量评价 |  | 掌握水站所在产业园区水环境质量状况、污染特征和变化趋势，科学评估水污染防治措施的成效，为政府综合决策提供科技支持
可持续影响 指标
服务对象 满意度指标