## A5-2
预算支出绩效目标表(二级项目-明细项目)
项目名称 |  | 柴油车和自然源排放对大气二次污染影响的模拟研究与对策
资金类型 |  | 省级财政专项资金
项目等级 |  | 二级项目
省级主管部门 |  | 广东省生态环境厅 |  | 实施单位 | 广东省环境科学研究院（粤港澳生态环境科学中心）、中国科学院广州地球化学研究所、中国环境科学研究院
预算年度 |  | 2021年
资金需求 |  | 200万元
支出内容 |  | 为了进一步加强对柴油车等典型污染源防控的科技支撑，服务于推动全省一流空气质量目标的实现，重点开展不同排放标准柴油车一次排放表征和不同控制实验条件下柴油车排放的二次生成模拟，通过系统性模拟实验厘清油品及排放标准提升对柴油车一次排放和二次生成的影响；同时开展不同自然源/人为源排放混合比例情景下的烟雾箱模拟和MCM机制箱体模型研究，初步明确自然源排放对广东省臭氧污染防控对策的影响及主控因子，为广东省区域大气光化学污染防控策略制定提供科技支撑。 本年度预算共计200万元，具体如下： 广东省环境科学研究院：负责不同排放标准柴油尾气一次排放表征研究，开展柴油车在线和离线排放测试分析，研究不同排放标准柴油车尾气一次排放影响，参与柴油车污染防控策略研究，预算30万元：租车费（2.4万元）、分析测试费（24万元）、劳务费（3.6万元）； 中国科学院广州地球化学研究所：负责柴油车尾气排放二次生成的烟雾箱模拟、自然源/人为源排放复合体系下的臭氧生成模拟，以及基于烟雾箱模拟结果的柴油车污染防控策略研究，预算120万元：小型设备费（4万元）、实验材料费（22万元）、测试化验加工费（60万元）、燃料动力费（8万元）、差旅/会议/国际合作与交流费（11万元）、劳务费（13万元）、专家咨询费（2万元）； 中国环境科学研究院：参与自然源/人为源排放复合体系下的臭氧生成模拟，负责基于烟雾箱模拟对MCM光化学机制进行验证和改进，预算50万元：分析测试费（8.5万元）、箱体模型搭建及调试（15万元）、广东本地化MCM模式改进（12万元）、差旅费（7.5万元）、劳务费（7万元）。
政策依据 |  | 省领导《分管部门元月份重点工作安排》中明确，为强化生态环境科学研究与能力提升：组织省环境监测中心、省环境科学研究院会同国家级大院大所，加快建设大气光化学实验室，开展臭氧生成机理与防控政策等研究。因此，有必要针对广东省不同区域空气质量持续改善的需求，结合广东省光化学烟雾箱研究平台建设安排，按照边建设、边研究、边产出的原则同步开展专题研究，为广东省内不同区域大气光化学污染防控策略制定提供科技支撑。
阶段性绩效信息（项目实施计划） |  | 第二季度 | 1、细化项目实施方案；
|  | 第三季度 | 1、柴油车尾气一次排放表征；
|  | 第四季度 | 1、柴油车尾气排放二次生成的烟雾箱模拟及防控策略研究； 2、自然源/人为源排放复合体系下臭氧生成模拟； 3、基于烟雾箱模拟对MCM光化学机制进行验证和改进。
总体绩效 目标 |  | 目标1：厘清油品及排放标准提升对柴油车一次排放和二次生成的影响； 目标2：初步明确自然源排放对广东省臭氧污染防控对策的影响及主控因子。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 项目成果/研究报告 |  | 3份，包括《不同标准柴油车一次排放特征分析测试报告》1份，《柴油车对二次污染生成影响研究及污染防控政策建议报告》1份，《自然源排放对广东省臭氧污染防控对策的影响及政策建议》1份。
|  |  | 广东省本地化MCM光化学机制验证和改进 |  | 1套
|  | 质量指标 | 项目验收 |  | 项目成果通过专家验收
|  | 时效指标 | 项目完工时间 |  | 2021-12-01
|  |  | 重点工作完工时间 |  | 2021年11月底前完成柴油车排放二次生成和自然源/人为源排放混合比例情景下的烟雾箱模拟
|  | 成本指标 | 项目投入 |  | 不超预算
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 污染源排放精准整治 |  | 研究成果为提高臭氧污染高效防控能力提供科学依据，推动大气环境质量改善，保障人民群众身体健康。
|  | 生态效益 指标 | 臭氧污染有效防控 |  | 明确柴油车和自然源排放对臭氧生成的影响，提升臭氧污染防控的科学性和精准性，推动臭氧污染高效防控。
|  | 可持续影响 指标 | 长效管理机制 |  | 持续推进省内不同地市开展大气光化学污染成因机制研究，为持续性的污染防控提供科技支撑。