## A5-2
预算支出绩效目标表(二级项目-明细项目)
项目名称 |  | 广东省“无废城市”建设一般工业固体废物管理支撑
资金类型 |  | 省级财政专项资金
项目等级 |  | 二级项目
省级主管部门 |  | 广东省生态环境厅 |  | 实施单位 | 广东省生态环境厅
预算年度 |  | 2021年
资金需求 |  | 46万元
支出内容 |  | 该项目计划委托第三方专业技术团队开展相关工作，总费用46万元，测算明细包括：省内开展现场指导的差旅费用13.446万元；其他交通费7.20万元；召开交流会，会议费4.95万元；专家咨询费9.00万元；开展项目工作技术人员劳务费11.20万元；日常办公、印刷、邮电费用及其他费用0.204万元。
政策依据 |  | 1.《国务院办公厅关于印发“无废城市”建设试点工作方案的通知》（国办发〔2018〕128号）：生态环境部会同有关部门组建协调小组和专家委员会，建立工作协调机制，共同指导推进“无废城市”建设试点工作，统筹研究重大问题，协调重大政策，指导各地试点实践，确保试点工作取得实效。 2.《广东省人民政府办公厅关于印发广东省推进“无废城市”建设试点工作方案的通知》（粤办函〔2021〕24号）：各试点城市政府要成立“无废城市”建设试点工作领导小组，健全工作机制，明确部门职责，强化激励措施，并将试点工作纳入深化城市管理体制改革的重要内容……省生态环境厅要发挥牵头作用，会同省有关部门加强对试点工作的指导和相关成效评估，组织开展经验交流等。
阶段性绩效信息（项目实施计划） |  | 第二季度 | 组建一般工业固体废物小组，搜集资料。
|  | 第三季度 | 开展第三季度技术帮扶工作，指导试点城市编制“无废城市”建设试点实施方案。分析试点城市工业固体废物资源化利用情况。
|  | 第四季度 | 开展第四季度技术帮扶工作，指导各试点城市完成“无废城市”建设试点实施方案编制。形成一般工业固体废物领域技术帮扶工作总结。
总体绩效 目标 |  | 参与组建广东省“无废城市”组织推进帮扶技术组，针对试点城市开展一般工业固体废物领域技术帮扶工作。有针对性地提出“无废城市”一般工业固体废物管理对策，推动提升试点城市一般工业固体废物管理水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 结题成果 |  | 完成《广东省“无废城市”试点建设一般工业固体废物领域帮扶工作总结（2021年）》1份。
|  | 质量指标 | 项目验收 |  | 完成并提交1份项目成果
|  | 时效指标 | 项目完工时间 |  | 2021-12-01
成本指标
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 一般工业固体废物管理水平得到提升 |  | 达到项目管理部门要求
|  | 生态效益 指标 | 推动一般工业固废废物减量化、资源化管理能力得到提升 |  | 指导对口帮扶城市完成“无废城市”实施方案的制定，提出一般工业固废资源化利用对策。
|  | 可持续影响 指标 | 为各地市开展“无废城市”建设工作提供指导 |  | 长期
服务对象 满意度指标