## A5-2
预算支出绩效目标表(二级项目-明细项目)
项目名称 |  | 海水养殖污染调查与防治对策研究
资金类型 |  | 省级财政专项资金
项目等级 |  | 二级项目
省级主管部门 |  | 广东省生态环境厅 |  | 实施单位 | 广东省环境科学研究院
预算年度 |  | 2021年
资金需求 |  | 185万元
支出内容 |  | 办公费1.20万元、印刷费2.00万元、邮电费1.62万元、交通费39.20万元、差旅费34.32万元、会议费4.75万元、人员费64.05万元、咨询费3.36万元、监测费34.50万元、合计185万元。
政策依据 |  | （1）《广东省环境保护厅 广东省海洋与渔业厅关于印发<广东省近岸海域污染防治实施方案>的函》（粤环函〔2018〕1158号）明确提出“加强海水养殖污染防控”。 （2）十部委联合发布的《关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》（农渔发〔2019〕1号）明确提出“到2022年，水产养殖业绿色发展取得明显进展，生产空间布局得到优化，转型升级目标基本实现，人民群众对优质水产品的需求基本满足，优美养殖水域生态环境基本形成，水产养殖主产区实现尾水达标排放”。 （3）《广东省人民政府 国家海洋局关于印发<广东省海岸带综合保护与利用总体规划>的通知》（粤府〔2017〕120号）在“构建陆海生态屏障”中明确提出“控制海水养殖污染，强化养殖污染处理，加快推行生态化海上养殖模式”。
阶段性绩效信息（项目实施计划） |  | 第二季度 | 完成海水养殖现状梳理分析
|  | 第三季度 | 完成典型海水养殖区域排放尾水及海域环境监测调查
|  | 第四季度 | 完成海水养殖污染防治对策与措施研究，完成项目评审验收结题
总体绩效 目标 |  | 2021年编制完成《海水养殖基本情况统计表》、《海水养殖污染调查与防治对策研究报告》,有针对性的提出海水养殖污染防治对策与措施。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 项目成果 |  | 共2份，包括《海水养殖基本情况统计表》1份，《海水养殖污染调查与防治对策研究报告》1份
|  | 质量指标 | 项目验收 |  | 项目成果通过验收
|  | 时效指标 | 重点工作完成时间 |  | 2021年5月底前完成海水养殖现状梳理分析
2021年8月底前完成典型海水养殖区监测调查
2021年11月底前完成海水养殖污染防治对策与措施研究
|  |  | 项目完工时间 |  | 2021年12月底前完成项目评审验收结题
|  | 成本指标 | 成本控制数 |  | 不超过预算
|  | 社会效益 指标 | 公众环保意识 |  | 提升
|  | 生态效益 指标 | 海水养殖监管能力提升 |  | 提出有针对性的海水养殖污染防治对策与措施
|  | 可持续影响 指标 | 对海水养殖污染防治工作发挥的影响 |  | 长期