## A5-2
附件3
预算支出绩效目标表(二级项目-明细项目)
项目名称 |  | 广东省国家级化工园区地下水环境状况调查评估质量保证与质量控制
资金类型 |  | 省级财政专项资金
项目等级 |  | 二级项目
省级主管部门 |  | 广东省生态环境厅 |  | 实施单位 | 广东省生态环境监测中心
预算年度 |  | 2021年
资金需求 |  | 57（万元）
项目概述 |  | 为进一步摸清化工园区地下水和土壤污染状况底数，掌握化工园区及周边地下水和土壤环境质量状况，为广东省地下水污染防治和风险管控提供进一步技术支撑。根据国家工作部署，2021年我省对6个国家级化工园区地下水环境状况开展调查评估。为构建我省地下水环境状况调查质量保证和质量控制管理机制，确保调查数据真实、准确、全面，广东省生态环境监测中心作为省级质控单位，组织广州、深圳、韶关、湛江、汕头、东莞、中山等驻市站对化工园区地下水环境状况调查信息采集、布点、样品采集、运输与流转、分析测试、数据报送等全过程进行质量控制和质量保证。
支出内容 |  | 工作内容主要对6个广东省国家级化工园区调查开展基础信息采集、布点采样方案编制、现场采样调查样品检测分析及数据上报等全过程开展质量控制和质量保证，组织质量技术培训、专用设备采购等。
政策依据 |  | 1.《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日）； 2.《地下水污染防治实施方案》（环土壤〔2019〕25号）； 3.《广东省地下水功能区划》（2009年8月）； 4.《广东省生态环境厅 广东省自然资源厅 广东省住房和城乡建设厅 广东省水利厅 广东省农业农村厅 关于印发<广东省地下水污染防治实施方案>的通知》（粤环函（2020）342号）。
阶段性绩效信息（项目实施计划） |  | 第二季度 | 2021年6月底前，编制项目质控工作方案。
|  | 第三季度 | 2021年6月-9月，对基础信息采集资料、布点采样方案等开展监督检查，组织质量技术培训。
|  | 第四季度 | 2021年10月底前，根据调查进度，同步开展调查化工园区现场采样、样品检测分析、数据报告质控审核，12月底前，完成本项目质控工作报告，组织监督检查和数据审核培训。
总体绩效 目标 |  | 2021年6月底前，编制项目质控工作方案。2021年9月底前，对基础信息采集资料、布点采样方案等工作过程开展质控；2021年12月底前，根据调查进度，同步开展调查化工园区现场采样、样品检测分析、数据报告审核质控。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 对基础信息采集资料开展质控审核 |  | 完成对6个化工园区的基础信息采集资料检查
|  |  | 对布点采样方案开展质控审核 |  | 完成对6个化工园区布点采样技术方案的审核
|  |  | 对采样调查过程开展质控审核 |  | 对每个采样单位任务的10%进行监督检查
|  |  | 对样品分析测试及数据上报过程开展质控审核 |  | 对每个任务承担实验室开展不低于3次现场监督检查
|  |  | 质控工作报告 |  | 1个
|  | 质量指标 | 调查过程规范、结果真实、准确 |  | 通过全过程监督检查，确保化工园区地下水污染状况调查过程规范，调查结果真实、可靠
|  | 时效指标 | 2021年底前完成 |  | 根据调查工作的进展，同步开展质控工作，同步完成质控工作
|  | 成本指标 | 成本控制 |  | 不超预算
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 提升广东省地下水环境监管能力水平 |  | 保障我省化工园区地下水污染状况调查数据质量
|  | 生态效益指标 | 环境管理支撑 |  | 提高地下水环境状况调查质量，为环境管理决策提供更好技术支撑
|  | 可持续影响指标 | 推进广东省地下水污染防治工作 |  | 构建广东省化工园区地下水环境监测网络体系