## A5-2
预算支出绩效目标表(二级项目-明细项目)
项目名称 |  | 温室气体和气态氨试点监测建设
资金类型 |  | 省级财政专项资金
项目等级 |  | 二级项目
省级主管部门 |  | 广东省生态环境厅 |  | 实施单位 | 广东省生态环境监测中心
预算年度 |  | 2021年
资金需求 |  | 470万元
支出内容 |  | 在广州、深圳、佛山、东莞和肇庆等核心城区增加CO2指标，每个城市挑选1个站点，填补城市尺度温室气体监测空白，获取CO2长期监测数据，为温室气体减排评估提供数据支撑；在除河源、肇庆、湛江外的其他18个城市增加NH3监测指标。
政策依据 |  | (1)《关于印发＜生态环境监测规划纲要（2020-2035年）＞的通知》（环监测〔2019〕86号） (2)《环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）》（HJ 664-2013） (3)《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装和验收技术规范》（HJ 193-2013）
阶段性绩效信息（项目实施计划） |  | 第二季度 | 完成新建站点选址，启动项目采购招标工作。
|  | 第三季度 | 完成项目采购招标、到货验收、仪器设备安装调试。
|  | 第四季度 | 完成试运行，组织完成验收工作。
总体绩效 目标 |  | 目标1：完成设备采购、安装调试与试运行，并实现与广东省空气质量管理与发布平台联网。 目标2：填补城市尺度温室气体和气态氨监测空白，获取CO2和NH3长期监测数据，了解污染物的污染现状，为温室气体减排评估、PM2.5浓度持续改善提供数据支撑。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 空气质量监测数据获取量 |  | 不少于1万个的试运行有效数据
|  | 质量指标 | 空气质量监测数据获取率 |  | 85%以上
|  | 时效指标 | 空气质量监测数据传输 |  | 实时
|  | 成本指标 | 成本支出 |  | 不超预算
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 对我省大气污染防治工作的作用 |  | 助力打好全省大气污染防治攻坚战
|  | 生态效益 指标 | 完善我省大气环境监测网络 |  | 填补城市尺度温室气体和气态氨监测空白，获取CO2和NH3长期监测数据。
|  | 可持续影响 指标 | 持续改善大气环境质量 |  | 为温室气体减排评估、PM2.5浓度持续改善提供数据支撑。
服务对象 满意度指标