## A5-2
预算支出绩效目标表(二级项目-明细项目)
项目名称 |  | 农业废弃物资源化利用技术集成应用研究
资金类型 |  | 省级财政专项资金
项目等级 |  | 二级项目
省级主管部门 |  | 广东省生态环境厅 |  | 实施单位 | 华南农业大学
预算年度 |  | 2021年
资金需求 |  | 91万元
支出内容 |  | （1）设备费29.4万元。（2）管道及辅助系统10.8万元。（3）测试化验加工费7.0万元。（4）材料费9.0万元。（5）咨询费3万元。（6）出版/文献/信息传播/知识产权事务费4.0万元。（7）会议/差旅费14.6万元。（8）劳务费13.2万元。以上共计91万元。
政策依据 |  | 1、《中共中央国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》； 2、《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》； 3、《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》； 4、《广东省生态环境厅 广东省农业农村厅关于进一步做好全面禁止秸秆露天焚烧的通知》； 5、《关于做好2020年畜禽粪污资源化利用工作的通知》； 6、《农业农村部办公厅关于印发畜禽养殖废弃物资源化利用2019年工作要点》； 7、《广东省畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案》； 8、《关于进一步明确我省优先发展产业的通知》； 9、《广东省十三五规划纲要》； 10、《广东省畜禽养殖水污染防治方案》。
阶段性绩效信息（项目实施计划） |  | 第一季度 | 1）完成项目相关调研； 2）细化实施方案内容，组织专家咨询论证会。
|  | 第二季度 | 1）完成设备和仪器采购； 2）开展技术培训1次； 3）撰写相关论文1篇。
|  | 第三季度 | 1）完成设备的安装和调试； 2）撰写综合应用技术指导手册1份； 3）撰写相关论文1篇。
|  | 第四季度 | 1）开展技术培训1次； 2）申请发明专利或实用新型专利1件； 3）完成工作总结报告； 4）召开结题会议，组织专家对项目成果进行验收。
总体绩效 目标 |  | 本项目是以畜禽粪便、秸秆资源化开发利用为目标，集成适用于小型散养户产生的畜禽粪尿、作物秸秆等有机废弃物的无害化、资源化处理技术，包括干清粪、雨污分流、好氧堆肥、液态发酵、水肥一体化等，将畜禽粪尿、农作物秸秆等废弃物变为可被土地高效利用、改善土壤土质的有机肥，可被植物高效利用、提高产量和品质的液态肥，并结合科学养分管理、实施实时农业生态环境监控，为我省农业环境政策评估、科学研究提供分析依据，也为小型散养户科学、合理资源化利用农业废弃物提供借鉴，进而推动我省精准实施农业农村污染治理攻坚战行动计划、实施乡村振兴战略、建设美丽农村。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 项目成果/研究报告/手册 |  | 农业废弃物资源化利用技术集成应用总结报告1份； 农业废弃物资源化利用技术综合应用技术指导手册1份； 技术培训2次、累计培训100人次以上； 撰写科技论文2篇； 申请发明专利或实用新型专利1件。
|  |  | 系统/实验室/测试源 |  | 水肥一体化设施1套； 环境监测系统1套。
|  | 质量指标 | 项目验收 |  | 项目成果专家验收通过率100%。
|  |  | 项目成果应用 |  | 建设农业废弃物资源化利用技术集成应用示范点3个。
|  | 时效指标 | 重点工作完成时间 |  | 2021年底前完成3个示范点设备与仪器的采购、安装和调试。
|  |  | 项目完成时间 |  | 2021年12月，项目结题验收。
|  | 成本指标 | 自主实施项目 |  | 不超出预算
|  |  | 委托外单位开展实验项目 |  | 不超出预算
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 减少用工成本 |  | 本项目自动化程度高，一个人工半天即可完成示范基地全部灌溉，可节省用工成本。
|  |  | 减少用水与肥料投入成本 |  | 养殖过程中不冲水或少量冲水，从源头上减少污水产生量，减少废弃物治理投资；通过本项目实现畜禽废弃物资源化利用，替代部分灌溉水和化肥的投入，达到节水、节肥的效果。
|  |  | 产品销售效益 |  | 改善养殖环节，提高生产水平，增加养殖效益；示范区有机肥料的添加提高果、蔬、茶的产量和品质，均带来可观的经济效益。
|  | 生态效益 指标 | 减少农业废弃物排放 |  | 通过全链条规划实施粪便、秸秆养分综合利用计划，促进粪便、秸秆就地还田，利用好肥水等资源，实现土地配套、种养平衡，改善农村居民生产生活环境。以示范引领为抓手，推动现代农业循环经济资源利用节约化、生产过程清洁化、产业链接循环化、废弃物处理资源化发展。
|  | 可持续影响 指标 | 政策支撑 |  | 为我省农业环境政策评估、科学研究提供分析依据。
|  |  | 技术支撑 |  | 持续减少农业废弃物排放，并为小型散养户、农民提供技术选择依据、长期定位监测数据。
|  | 服务对象 满意度指标 | 无 |  | 无