## A5-2
预算支出绩效目标表(二级项目-明细项目)
项目名称 |  | 广东省“无废城市”建设农业固体废物管理支撑
资金类型 |  | 省级财政专项资金
项目等级 |  | 二级项目
省级主管部门 |  | 广东省生态环境厅 |  | 实施单位 | 广东省生态环境厅
预算年度 |  | 2021年
资金需求 |  | 46万元
支出内容 |  | 该项目计划委托第三方专业技术团队开展相关工作，总费用46万元，测算明细包括：省内开展现场指导的差旅费用13.446万元；其他交通费7.20万元；召开交流会，会议费4.95万元；专家咨询费9.00万元；开展项目工作技术人员劳务费11.20万元；日常办公、印刷、邮电费用及其他费用0.204万元。
政策依据 |  | 1.《国务院办公厅关于印发“无废城市”建设试点工作方案的通知》（国办发〔2018〕128号）：生态环境部会同有关部门组建协调小组和专家委员会，建立工作协调机制，共同指导推进“无废城市”建设试点工作，统筹研究重大问题，协调重大政策，指导各地试点实践，确保试点工作取得实效。 2.《广东省人民政府办公厅关于印发广东省推进“无废城市”建设试点工作方案的通知》（粤办函〔2021〕24号）：各试点城市政府要成立“无废城市”建设试点工作领导小组，健全工作机制，明确部门职责，强化激励措施，并将试点工作纳入深化城市管理体制改革的重要内容……省生态环境厅要发挥牵头作用，会同省有关部门加强对试点工作的指导和相关成效评估，组织开展经验交流等。
阶段性绩效信息（项目实施计划） |  | 第二季度 | 组建农业小组专家团队，并与对口帮扶城市对接，指导各市成立“无废城市”建设试点工作领导小组，参与广东省有关“无废城市”建设的培训和有关活动。
|  | 第三季度 | 开展第三季度技术帮扶工作，对建设试点“无废城市”建设情况进行调研和帮扶指导，识别存在的突出问题并提出建议；指导对口帮扶城市编制建设试点实施方案。根据不同城市的情况，通过在侧重点上的不同，比如农业种植为主的城市可以侧重农药化肥的源头减量和农膜农药瓶回收系统的建立，而园林废弃物较多的城市侧重农业废弃物的资源化利用。
|  | 第四季度 | 开展第四季度技术帮扶工作，指导对口帮扶市完成“无废城市”建设试点实施方案；支持对口帮扶市组织实施方案评审；总结农业固废废弃物领域技术帮扶情况。
总体绩效 目标 |  | 参与组建广东省“无废城市”组织推进帮扶技术组，针对试点城市开展农业固体废物领域技术帮扶工作。开展广东省“无废城市”建设试点城市农业固体废弃物领域专项研究工作，有针对性地提出“无废城市”农业固体废弃物管理对策，提升试点城市农业固体废弃物管理水平。编制1份《广东省城市建设中农业固体废物处理和管理情况调研报告》和1份项目成果《广东省“无废城市”建设试点农业固体废物技术汇编（第一批）》。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
绩 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 结题成果 |  | 编制1份《广东省城市建设中农业固体废物处理和管理情况调研报告》和1份项目成果《广东省“无废城市”建设试点农业固体废物技术汇编（第一批）》各1份，共2份成果。
|  | 质量指标 | 项目验收 |  | 完成并提交2份项目成果
|  | 时效指标 | 项目完工时间 |  | 2021-12-01
成本指标
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 |  |  | 得到提升和推广
|  | 生态效益 指标 | 农业固体废物管理水平 |  | 得到提升
|  | 可持续影响 指标 | 为各地市开展“无废城市”建设工作提供指导 |  | 形成定期定点联络制
服务对象 满意度指标