## 1
绩效目标表
项目名称 |  | 汕头大学东校区建设项目
项目类型 |  | 专项资金项目
省级主管部门 |  | 广东省教育厅
实施周期 |  | 起始年度 | 2020年 | 到期年度 | 2025年
项目金额(万元) |  | 总金额 | 68000 | 2022年度金额 | 22000
设立依据 |  | 1．《关于汕头大学东校区暨亚青会场馆项目（一期、二期）可行性研究报告的批复》（汕华经发〔2019〕9号） 2.《关于汕头大学东校区暨亚青会场馆项目（三期）可行性研究优化方案的批复》（汕华经发〔2020〕19号）
项目概述 |  | 汕头大学东校区项目选址于汕头华侨经济文化合作试验区东海岸新城塔岗围片区翠峰路东北侧，规划总用地面积1088.12亩，按照容纳1万名全日制在校生办学规模、综合大学(2类)的定位类型进行规划建设，总建筑面积约53.3万平方米，概算总投资约48亿元。其中，项目（三期）为教学实验区，立项总投资214652万元，概算总投资约205376万元。2022年的2.2亿资金主要用于支付汕头大学东校区建设项目（三期）建设所需的建安工程费及其他建设所需的监理、造价咨询等二类费。
总体绩效目标 |  | 实施周期总体目标
为支持汕头大学发展，汕头市作为建设主体在汕头华侨经济文化合作试验区东海岸新城塔岗围片区翠峰路东北侧规划建设汕头大学东校区，共需资金约48亿元，总建筑面积约53.3万平方米，校区按照可容纳1万名全日制在校生办学规模综合大学（2类）的定位类型进行规划建设，建成后为汕头大学扩大办学规模提供更好的教育环境和资源，提高学校影响力和竞争力。项目分三期进行建设： 1.项目一期主场馆区，用地面积约365亩，总建筑面积14.60万平方米，建设内容包括体育场、体育馆、会议中心、训练场等，已于2021年12月31日通过竣工验收； 2.项目二期学生宿舍区，用地面积约369亩,总建筑面积15.20万平方米，建设内容包括10栋学生宿舍、3座食堂，以及附属设施等。项目二期已完工并于2021年11月19日通过竣工验收。 3.项目三期教学实验行政区，用地面积约354.12亩，总建筑面积23.5平方米，建设内容包含教室、实验室、校行政办公用房、院系及教师办公用房、图书馆、师生活动用房、后勤及附属用房、专职科研用房、架空连廊、地下室，以及道路广场、绿地景观等室外工程，计划于2022年9月全部建成。
2022年度目标
2022年完成三期项目（A-F栋楼栋及附属配套），主要为教学实验区，总用地面积约354.12亩，总建筑面积23.5万平方米。主要建设内容包括图书馆及学习中心、多功能文化服务中心、校行政办公楼、实验院系组团、公共教学实验楼、南校门，地下停车场、设备房，以及配套的道路广场、绿地景观等室外工程。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 实施周期目标值 | 当年度目标值
| 产出指标 | 数量指标 | 按期开工率 |  | 100% | 100%
|  |  | 新增学位（个） |  | 新增1万全日制本科及研究生学位数 | 新增1万全日制本科及研究生学位数
|  |  | 新增建设面积（万平方米） |  | 53.30（其中三期为23.5） | 22.23
|  | 质量指标 | 工程质量达标率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目按计划完成率 |  | 100% | 100%
|  |  | 按期开工率 |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 预算控制 |  | 不超预算金额 | 不超预算金额
| 效益指标 | 社会效益 | 新增学位（个） |  | 新增1万全日制本科及研究生学位数 | 新增1万全日制本科及研究生学位数
|  | 可持续影响 | 新建校舍预计使用年限 |  | 50年 | 50年
|  | 服务对象满意度 | 师生满意度 |  | 师生满意度≥85% | 师生满意度≥85%