## 项目支出
附件3
湿地保护修复补助绩效目标表
项目名称 |  | 福田红树林国家重要湿地保护修复及监测评估
项目类型 |  | 中央财政林业草原生态保护恢复资金湿地保护修复补助
项目等级 |  | 二级项目
主管部门 |  | 广东省林业局 |  | 用款单位 | 广东内伶仃福田国家级自然保护区管理局
实施期限 |  | 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2023
预算金额（万元） |  | 立项总金额 | 1559 | 当年度金额 | 1559
设立依据 |  | 按照2023年中央财政转移支付资金任务计划申报的相关要求，满足福田红树林国家重要湿地生境管理、保护修复、科研监测能力提升以及自然科普教育完善的现实需求。
项目概述 |  | 在福田红树林国家重要湿地保护修复项目一二期已开展的工作内容基础上，进一步开展生态修复工作，在保护区整体范围内加强鸟类栖息地的生境修复和精细化管理，满足水鸟（包括越冬水鸟、过境水鸟和本地水鸟）的栖息、觅食和繁殖需求；对福田红树林湿地进行全面监测，包括红树植被生长演替、生物多样性（含环境DNA识别）、蓝碳、滩涂高程等内容，通过修复前后的监测数据评估修复成效，并以香港米埔保护区为参照，开展生态演替机理研究及样地示范，实现关键修复技术的瓶颈突破，促进红树林群落正向演替，全面提升福田红树林湿地的生态承载力，达到利于湿地生态系统结构和功能恢复的目标；同时，从修复对象的三维建模、环境感知数据自动化处理、鸟类自动识别定位和跟踪等方面开展能力研发，实现生态修复全过程和修复成果的可视化，提升保护区的智慧管理水平；进一步完善提升区内的科普教育设施，修复小公园内占地面积约700平方米的淡水塘，修缮科普教育径，设计安装科普展板和互动设施，使访客获得更优质的科普教育体验。
总体绩效目标 |  | 实施周期总目标 |  |  | 当年度目标
|  | 完成生物多样性（含环境DNA)监测、蓝碳、滩涂高程监测和报告编写，完善区内生物多样性数据库；进一步完善科普设施，修复科普木栈道，修复提升小公园淡水塘的景观和科普教育服务价值。 |  |  | 完成生物多样性（含环境DNA)监测、蓝碳、滩涂高程监测和报告编写，完善区内生物多样性数据库；进一步完善科普设施，修复科普木栈道，修复提升小公园淡水塘的景观和科普教育服务价值。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 |  | 当年度指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 设施修复提升面积（平方米） | 6000 |  | 6000
|  |  | 科普木栈道修复（米） | ≥500 |  | ≥500
|  |  | 蓝碳监测报告（份） | 1 |  | 1
|  |  | 滩涂高程监测报告（份） | 1 |  | 1
|  |  | 生物多样性（含环境DNA）监测报告（份） | 1 |  | 1
|  | 时效指标 | 任务按时完成率 | 100% |  | 100%
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 是否有效保护湿地生物多样性（是/否） | 是 |  | 是
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% |  | ≥95%

## 项目支出 (2)
湿地保护修复补助绩效目标表
项目名称 |  | 雷高镇红树林自然教育基地建设及雷州湾鸟类栖息地监测与评估项目
项目类型 |  | 中央财政林业草原生态保护恢复资金湿地保护修复补助
项目等级 |  | 二级项目
主管部门 |  | 广东省林业局 |  | 用款单位 | 广东湛江红树林国家级自然保护区管理局
实施期限 |  | 起始年度 | 2023年 | 终止年度 | 2023年
预算金额（万元） |  | 立项总金额 | 550 | 当年度金额 | 550
设立依据 |  | 贯彻国家林业和草原局科学技术部《关于加强林业和草原科普工作的意见》（林科发〔2020〕29号）、《国家林业与草原局关于充分发挥各类自然地社会功能大力开展自然教育工作的通知》（林科发[2019]34号）的精神。广东湛江红树林国家级自然保护区于2002年列入拉姆萨国际重要湿地名录，湛江红树林在沿海生物多样性保护、防灾减灾、固碳、维护生态安全方面发挥着非常重要的作用，通过开展科学、持续监测，为红树林修复提出科学合理的保护建议。
项目概述 |  | 为充分发挥自然保护区的科普宣教职能，提高红树林周边社区红树林保护意识和科普教育水平，宣传红树林保护，保护雷高镇沿海红树林湿地，提升社区共建水平，建设完成湿地科普馆、湿地科普广场、湿地科普教育径，建设1套科普解说系统，提升基地基础设施服务水平，将广东湛江红树林国家级自然保护区自然教育基地打造成为雷州半岛生态文明建设对外展示的平台和窗口。同时，在雷州湾红树林湿地开展鸟类监测、鸟类栖息地威胁因子专项调查、保护区无人机影像制作等工作，为保护区的保护管理、生态修复等提供精细化管理的基础依据。
总体绩效目标 |  | 实施周期总目标 |  |  | 当年度目标
|  | 1、建设完成湿地科普馆；2、湿地科普广场；3、三段湿地科普教育径；4、配套建设1套科普解说系统，提升基地的基础设施服务水平；5、雷州湾鸟类监测年度报告；6、雷州湾鸟类栖息地威胁因子专项调查年度报告；7、保护区无人机影像制作一套；8、技术培训1次。 |  |  | 1、建设完成湿地科普馆；2、湿地科普广场；3、三段湿地科普教育径；4、配套建设1套科普解说系统，提升基地的基础设施服务水平；5、雷州湾鸟类监测年度报告；6、雷州湾鸟类栖息地威胁因子专项调查年度报告；7、保护区无人机影像制作一套；8、技术培训1次。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 |  | 当年度指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 湿地科普馆 | 1座 |  | 1座
|  |  | 湿地科普广场 | 1座 |  | 1座
|  |  | 湿地科普教育径 | 3段 |  | 3段
|  | 质量指标 | 基地硬件设施达标率 | 100% |  | 100%
|  | 时效指标 | 按时完成项目 | 100% |  | 100%
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升保护区社会影响力、加强生态保护意识（是/否） | 是 |  | 是
|  | 可持续影响 指标 | 保持红树林生态系统功能稳定 （是/否） | 是 |  | 是
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 区域群众满意度 | ≥90% |  | ≥90%

## 项目支出 (3)
湿地保护修复补助绩效目标表
项目名称 |  | 海丰国际重要湿地资源监测调查项目
项目类型 |  | 中央财政林业草原生态保护恢复资金湿地保护修复补助
项目等级 |  | 二级项目
主管部门 |  | 广东省林业局 |  | 用款单位 | 广东海丰鸟类省级自然保护区管理处
实施期限 |  | 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2023
预算金额（万元） |  | 立项总金额 | 100 | 当年度金额 | 100
设立依据 |  | 《中华人民共和国湿地保护法》于2022年6月1日实施，明确提出“加强湿地修复工作，恢复湿地面积，提高湿地生态系统质量”。中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步加强生物多样性保护的意见》（2021年10月）提出，持续优化生物多样性保护空间格局、构建完备的生物多样性保护监测体系等；《国家公园等自然保护地建设及野生动植物保护重大工程建设规划(2021—2035 年)》明确了推进自然保护地生态系统整体保护、提升国家重点保护物种保护水平。
项目概述 |  | 2005年11月，海丰县被中国野生动物保护协会授予“中国水鸟之乡”称号；2008年2月，保护区范围内湿地被湿地公约秘书处列入拉姆萨尔国际重要湿地名录，我处是海丰国际重要湿地的管护机构。海丰湿地作为国际重要湿地，拥有华南沿海典型且复杂的湿地生态系统，也是国际水禽候鸟的重要栖息地和越冬地，在维护区域生态安全和鸟类多样性水平方面具有重要意义。当前正面临城市建设和人工养殖导致水禽栖息地减少、入侵植物分布范围正逐步扩大等系列问题，且需要满足国际重要湿地每年进行调查监测的要求，因此有必要开展此项目。
总体绩效目标 |  | 实施周期总目标 |  |  | 当年度目标
|  | 对项目地鸟类栖息地进行湿地资源监测调查、红树林群落动态监测调查等，确保生境类型的完整性，为水禽的生存、越冬和停歇提供有利生境。同时对水禽及其栖息地开展监测，掌握其生活习性、活动节律和生境选择等方面的关键信息，为水禽栖息管理及复壮提供详实数据信息。 |  |  | 对项目地鸟类栖息地进行湿地资源监测调查、红树林群落动态监测调查等，确保生境类型的完整性，为水禽的生存、越冬和停歇提供有利生境。同时对水禽及其栖息地开展监测，掌握其生活习性、活动节律和生境选择等方面的关键信息，为水禽栖息管理及复壮提供详实数据信息。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 |  | 当年度指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 国际重要湿地资源监测调查 | 4次 |  | 4次
|  | 质量指标 | 重点水禽栖息地数据调查 | 100% |  | 100%
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 湿地生态系统质量是否保持稳定 | 是 |  | 是
|  |  | 生物多样性是否得到优化 | 是 |  | 是
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |  | ≥90%

## 项目支出 (4)
湿地保护修复补助绩效目标表
项目名称 |  | 广东省中华白海豚国家重要湿地中华白海豚与栖息地环境耦合实时监测
项目类型 |  | 中央财政林业草原生态保护恢复资金湿地保护修复补助
项目等级 |  | 二级项目
主管部门 |  | 广东省林业局 |  | 用款单位 | 广东珠江口中华白海豚国家级自然保护区管理局
实施期限 |  | 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 2023
预算金额（万元） |  | 立项总金额 | 480 | 当年度金额 | 480
设立依据 |  | 通过增加对国家重要湿地的投入，建设国家重要湿地保护对象与栖息地环境实时监测，可切实加强保护中华白海豚及湿地环境，这不仅符合生态文明建设的政策要求，更加有利于提升我国关爱生命、注重环保，勇于承担保护地球生态环境的责任的大国形象。
项目概述 |  | 中华白海豚与栖息地环境耦合实时监测项目投入主要包括完成10个光学自动监测点建设、10个声学-环境一体化监测点及配套软硬件以及相关软件开发建设。项目的总体目标是通过项目的建设，从而掌握影响中华白海豚栖息地选择的关键因子，明确中华白海豚栖息地保护的首要任务，为后续更加科学合理地制定中华白海豚栖息地保护管理方案提供基础。
总体绩效目标 |  | 实施周期总目标 |  |  | 当年度目标
|  | 通过项目的建设，开展中华白海豚的实时监测，明确影响中华白海豚种群可持续发展的关键环境影响因素，形成珠江口水域中华白海豚栖息地利用规律和选择机制系统性的研究结果。根据年度报告采取针对性保护措施，进而对中华白海豚开展有效的保护。 |  |  | 完成10个光学自动监测点建设、10个声学-环境一体化监测点及配套软硬件以及相关软件开发建设。实现对保护区水域中华白海豚的昼夜不间断监测。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 |  | 当年度指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 可见光和红外相机 | 10个 |  | 10个
|  |  | 白海豚光学自动识别软件 | 1套 |  | 1套
|  |  | 实时监测系统 | 1套 |  | 1套
|  |  | 中华白海豚-环境一体化监测点 | 10个 |  | 10套
|  | 时效指标 | 完成及时率 | ≥90% |  | ≥90%
| 效益指标 | 生态效益 指标 | 中华白海豚栖息地的保护和管理能力 | 较大提升 |  | 较大提升
|  | 可持续影响 指标 | 社会公众对湿地保护的认知度 | 明显提高 |  | 明显提高
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 周边群众满意度 | ≥95% |  | ≥95%

## 项目支出 (5)
湿地保护修复补助绩效目标表
项目名称 |  | 广东惠东海龟国家级自然保护区生态科普宣教能力提升项目
项目类型 |  | 中央财政林业草原生态保护恢复资金湿地保护修复补助
项目等级 |  | 二级项目
主管部门 |  | 广东省林业局 |  | 用款单位 | 广东惠东海龟国家级自然保护区管理局
实施期限 |  | 起始年度 | 2023年 | 终止年度 | 2023年
预算金额（万元） |  | 立项总金额 | 100 | 当年度金额 | 100
设立依据 |  | 《广东省林业局办公室关于做好2023年中央财政转移支付资金任务计划申报和项目入库申报工作的通知》
项目概述 |  | 本项目结合保护区当前状况，拟申请2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金湿地保护修复补助资金开展项目实施工作，项目建设内容主要包括科普馆设施提升、科普教育课程编制、科普教育手册编制、户外科普宣传牌和互动设施制作。
总体绩效目标 |  | 实施周期总目标 |  |  | 当年度目标
|  | 在目前已有的广东惠东海龟国家级自然保护区基础建设上，完善硬件设施，满足游客和功能性需求，创新完善科学普及服务体系，大幅度提升保护区的科普教育影响力，促进当地大众自然保护观念的形成与自然保护社会影响力的强化，从而使保护区成为生态科普、生态旅游、科研交流的理想场所。 |  |  | 在目前已有的广东惠东海龟国家级自然保护区基础建设上，完善硬件设施，满足游客和功能性需求，创新完善科学普及服务体系，大幅度提升保护区的科普教育影响力，促进当地大众自然保护观念的形成与自然保护社会影响力的强化，从而使保护区成为生态科普、生态旅游、科研交流的理想场所。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 |  | 当年度指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 软件开发 | 1项 |  | 1项
|  |  | 科普教育综合课程 | 3000套 |  | 3000套
|  |  | 科普教育手册 | 10000册 |  | 10000册
|  | 时效指标 | 任务按时完成率 | 100% |  | 100%
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 带动湿地辖区周边经济发展（是/否） | 是 |  | 是
|  | 社会效益 指标 | 社会公众对湿地保护的认知度 | 85% |  | 85%
|  | 可持续影响 指标 | 科普宣教建设示范效应 | 明显 |  | 明显
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 湿地辖区及周边群众满意度 | ≥95% |  | ≥95%