## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件
广东省2022年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金 区域（项目）绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2022年度中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金
中央主管部门 |  |  | 财政部
地方主管部门 |  |  | 广东省财政厅 |  | 资金使用单位 | 各项目县（市、区）民政、卫生健康、生态环境部门
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率 （B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 31254.35 | 14942.66 |  | 47.81%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 30700 | 14433.31 |  | 47.01%
|  |  | 地方资金 | 554.35 | 509.35 |  | 91.88%
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法，采用项目因素法分配下达资金。
|  |  | 下达及时性 | 严格按照预算管理要求及财政部下达资金文件，会同省级业务主管部门，在规定时间内分配下达资金。
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未发现违规情况。
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，通过“数字财政”系统实时掌握各地资金使用情况，及时纠治存在问题。
|  |  | 执行准确性 | 坚持专款专用，加快预算支出执行，发挥资金使用效益。 |  |  | 资金支出进度较慢，全省支出进度为47.01%。支出进度较慢的原因主要是：部分地市疫情严重，按要求养老服务机构采取封闭式管理，一定程度影响了施工进展；部分地市项目储备不够实，多次调整设计方案，影响资金支出使用。下一步，省财政厅将会同省民政厅、省卫生健康委、省生态环境厅等省级业务主管部门指导督促各地市进一步加快预算执行，提高资金使用效益。一是进一步做实项目储备。要求各地财政部门进一步加强同本级业务主管部门沟通协调，联合开展项目评估和审核，加强项目前期工作经费保障，落实必要的前期工作经费，确保财政资金一经下达即可尽快落实到具体项目，实现支出。二是坚持按照项目法或项目因素法分配资金，充分考虑各地项目成熟情况，并将项目是否必需急需作为分配资金的重要考虑，将项目是否完成立项审批作为分配资金的重要因素，切实做到重点突出，防止出现“撒胡椒面”的现象。三是进一步加快支出进度。按照资金使用绩效管理要求，省财政厅将会同省民政厅、省卫生健康委、省生态环境厅开展专项督导，实地查看项目具体实施情况，推动加快资金支出使用。定期分析资金使用情况，督促支出进度较慢县区深入分析原因，“一事一策”拿出对策措施。对实际已完工项目，加快推进竣工验收，按施工进度拨付资金。对确实不具备实施条件的，会同省级业务主管部门指导相关县区抓紧调整资金支持项目，确保资金及时支出，充分发挥资金使用效益。坚持将资金支出进度作为分配下年资金的重要参考因素，对支出进度不理想的实行扣减资金分配额度。
|  |  | 预算绩效管理情况 | 下达预算时同步下达绩效目标，将资金纳入对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。
|  |  | 支出责任履行情况 | 各地统筹中央和省相关资金以及本级资金推动项目建设。
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 建立健全高龄、失能老年人长期照护服务，优化提升公办养老机构（含开展养老服务的医疗机构）照护服务能力，提高护理型床位占比，至2022年底护理型床位占比不低于40%；加快发展居家社区养老服务，加强具备全托、日托、上门服务等综合服务功能的养老服务机构建设，至2022年底乡镇（街道）范围内具备综合功能的养老服务机构覆盖率不低于23%。 |  |  |  | 2022年，我省中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金项目共165个，包括：养老服务类（含医养结合）项目149个，其中惠州市10个、清远市31个、汕尾市22个、云浮市11个、肇庆市5个、茂名市6个、梅州市20个、潮州市4个、河源市6个、揭阳市3个、韶关市12个、汕头市1个、阳江市6个、湛江市12个；生态环保类项目16个，其中惠州市14个、梅州市2个。中央专项彩票公益金支持我省新建、改造养老（医养结合）服务机构面积38.73万平方米，新增养老护理型床位10,373张，建设污水管网84509米，改造、新建污水处理设施17座等，有力推进我省养老服务体系建设，较好改善流域水环境质量和居民生活环境。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 原中央苏区与革命老区公办养老机构护理型床位（护理型床位数/机构床位数）占比 |  | ≧40% | 53%
|  |  | 原中央苏区与革命老区乡镇（街道）范围内具备综合功能的养老服务机构（设立具备全托、日托、上门服务等综合服务功能养老服务机构的乡镇（街道）数/乡镇（街道）总数）覆盖率 |  | ≧23% | 48%
|  | 质量指标 | 项目规划编制完整性、合规性 |  | 100% | 100%
|  |  | 项目验收合格率 |  | 100% | 100%
|  |  | 按规定标明宣传标识 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 工作任务及时完成率 |  | 100% | 41% | 因受疫情影响，养老机构全封闭管理，无法开展工程建设，导致项目推进较慢。下一步，省财政厅将会同业务主管部门开展专项督导，实地查看项目具体实施情况，推动加快资金支出使用。定期分析资金使用情况，督促支出进度较慢县区深入分析原因，“一事一策”拿出对策措施。对实际已完工项目，加快推进竣工验收，按施工进度拨付资金。对确实不具备实施条件的，会同省级业务主管部门指导相关县区抓紧调整资金支持项目，确保资金及时支出，充分发挥资金使用效益。充分利用“数字财政”系统，实时跟踪资金使用进度，逐个督促提醒，要求切实加快项目实施，按要求拨付资金。
|  |  | 按时上报资金使用情况 |  | 100% | 100%
|  |  | 按时向社会公告项目实施情况 |  | 100% | 100%
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 有效带动社会资本的投入 |  | 持续提高 | 持续提高
|  | 社会效益 指标 | 有效弥补当地社会公益事业欠账 |  | 有效提升 | 有效提升
|  | 可持续影响指标 | 社会公益机构的服务能力和水平 |  | 持续提高 | 持续提高
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人群满意度 |  | 85% | 88%
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。