## 粤建议
附件3
绩效目标表
项目名称 |  | 华南农业农业大学综合体育馆
项目类型 |  | 专项资金项目
项目等级 |  | 一级项目
省级主管部门 |  | 广东省教育厅
实施周期 |  | 起始年度 | 2021年 | 到期年度 | 2024年
项目金额(元) |  | 总金额 | 445530000 | 2023年度金额 | 160000000
设立依据 |  | 1、十三届省政府第86次常务会议关于《华南农业大学综合体育馆建设方案》的议定事项； 2、省领导对《广东省教育厅关于推进华南农业大学综合体育馆建设有关工作的请示》的批示； 3、《广东省发展改革委关于华南农业大学综合体育馆项目建议书的批复》（粤发改投审[2020]38号）; 4、《广东省发展改革委关于华南农业大学综合体育馆项目可行性研究报告的批复》（粤发改投审[2021]95号）。
项目概述 |  | 华南农业大学综合体育馆项目选址于华南农业大学五山校区主校门东侧，规划总用地面积为38811平方米，总建筑面积52448.27平方米，分为主馆和副馆。主馆地上4层地下2层，总建筑面积42900.55平方米；副馆地上2层地下2层，总建筑面积9547.72平方米；布置标准游泳池、练习游泳池、排球场和网球场等，每层均设置有功能用房和配套用房。项目总投资44553万元，其中，建筑安装工程费用37588.5万元，工程建设其他费用4842.93万元，预备费用2121.57万元。从2020年3月开始前期工作，计划至2024年3月完成竣工验收并投入使用。 2023年申请1.6亿资金主要用于支付综合体育馆项目建设所需的EPC总承包（设计及建安工程）费，以及其他建设费（包括方案、初步设计及勘察、监理、造价咨询、材料检测等二类费）
总体绩效目标 |  | 实施周期总体目标
华南农业大学综合体育馆项目是一项公益性工程，一是落实华南农业大学体育教学事业发展的重要举措，通过综合体育馆的建设以及配套体育场所的完善，有助于为华南农业大学日常的体育教学、师生的群体活动和体育竞赛训练提供良好的场馆保障，最大限度地激发学生的学习兴趣和学习动力，促进学生积极参与体育运动，提升学习效果，达到预期的学习目标；二是满足教育部本科教学评估及配备体育场所的需要，有效解决学校室内体育场馆设施数量不足问题；三是巩固广州体育强市地位以及推广全民健身的需要。 由于广东省政府对学校的办学发展和基础设施建设十分重视，学校经过一系列努力已经具备建设综合体育馆的前期条件；广州市人民政府批准的学校校园控制性详细规划，将位于校园中心区的AT050454地块用于规划建设综合体育馆；项目地块现状为绿化草地，周边环境良好，市政基础设施配套完善。项目具有可行性。 华南农业大学综合体育馆项目建成后，将为学校扩大办学规模提供更好的教育环境和资源、提高学校影响力和竞争力，起着至关重要的作用。 项目总体建设进度安排如下： 2021年：完成项目立项、设计、勘察、各专业报建、施工监理招标等前期工作。 2022年：完成项目基础施工、主体结构施工、屋面工程、装饰装修等工程。 2023年：完成室内外装饰装修收尾、体育设施安装场馆设备调试以及配套的道路广场、绿地景观等室外工程施工，项目竣工验收、交付使用。
2023年度目标
2023年主要完成主体结构施工、屋面工程、室内外装饰装修、体育设施安装场馆设备调试以及配套的道路广场、绿地景观等室外工程施工。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 实施周期目标值 | 当年度目标值
| 产出指标 | 数量指标 | 新增建筑面积（平方米） |  | 52450平方米 | 52450平方米
|  |  | 新增室内体育场地面积（平方米） |  | 40250平方米 | 40250平方米
|  |  | 场馆主体结构设计使用年限 |  | 50-100年 | 50-100年
|  | 质量指标 | 施工图设计质量达标率 |  | 100% | 100%
|  |  | 工程质量达标率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 按期开工率 |  | 100% | 100%
|  |  | 控制项目进度，建设完成率 |  | 100% | 100%
|  |  | 控制项目进度，资金支付率 |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 预算控制 |  | 不超预算金额 | 不超预算金额
| 效益指标 | 社会效益 | 改善教学条件及区域公共体育设施 |  | 有效提升学校办学整体实力，提高学校竞争力；提供区域公共体育设施，改善周边群众生活环境。 | 有效提升学校办学整体实力，提高学校竞争力；提供区域公共体育设施，改善周边群众生活环境。
|  | 可持续影响 | 体育建筑设计及使用可持续发展原则 |  | 体育建筑设计坚持可持续发展原则，因地制宜、功能适用、建设规模适当；其主体结构设计使用年限50-100年，可持续影响。 | 体育建筑设计坚持可持续发展原则，因地制宜、功能适用、建设规模适当；其主体结构设计使用年限50-100年，可持续影响。
|  | 服务对象满意度 | 师生满意度 |  | ≥90% | ≥90%